Приложение

к приказу директора

РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба»

От 11.07.2025 года № 01-02/118

**План работ по проведению ВАКР в Предприятии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
| **1** | **Подготовка к проведению ВАКР** | | |
| 1.1 | Утверждение Приказа по проведению ВАКР | 14.07.2025 г.-18.07.2025 г. | Приказ |
| 1.2 | Размещение информации о проведении ВАКР на официальном сайте Предприятия | В день утверждения и регистрации Приказа | Ссылка на сайт |
| **2** | **Проведение ВАКР** | | |
| 2.1 | Запрос необходимых документов (сведений) от структурных подразделений Предприятия | 28.07.2025 г.-04.08.2025 г. | Письменные запросы в структурные подразделения и ответы от них |
| 2.2 | Проведение анонимного анкетирования среди работников Предприятия по соблюдению антикоррупционного законодательства, норм служебной этики и состоянии морально-психологического климата | 28.07.2025 г.-04.08.2025 г. | Справка |
| 2.3 | Подготовка предварительного проекта аналитической справки | 04.08.2025 г.-18.08.2025 г. | Проект аналитической справки |
| 2.4 | Публичное обсуждение результатов ВАКР | 18.08.2025 г.-22.08.2025 г. | Протокол публичного обсуждения |
| 2.5 | Подготовка окончательного проекта аналитической справки с учетом публичного обсуждения результатов ВАКР, а также согласование со структурными подразделениями Предприятия | 22.08.2025 г.-28.08.2025 г. | Проект аналитической справки |
| 2.6 | Подписание аналитической справки по результатам ВАКР | не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков \* | Аналитическая справка |
| **3** | **Устранение выявленных коррупционных рисков** | | |
| 3.1 | Paзработка и утверждение плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР (далее – План мероприятий) | не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания аналитической справки \* | План мероприятий |
| 3.2 | Размещение аналитической справки и Плана мероприятий, на официальном сайте Предприятия | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его утверждения \* | Ссылка на сайт |
| 3.3 | Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений | В течение одного года со дня подписания аналитической справки \* | Справка |
| 3.4 | Размещение на официальном сайте Предприятия информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР | не реже одного раза в 6 месяцев \* | Ссылка на сайт |

*\* - сроки исполнения установлены в соответствии с требованиями пунктов 19, 24, 25 и 26 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.*